## Sheet1
「第４回 鳥取県優良業務発表会」 発表概要書
発表内容 | 事例名（業務名） | 国道431号(長兵衛橋)外｢橋梁補修調査設計業務委託｣(防災安全交付金)
| 業務発注機関名 | 鳥取県 西部総合事務所米子県土整備局
発表者 | 所属会社 | 西谷技術コンサルタント株式会社
| 発表者名 | 前田 康弘
発表事例の概要 ＜図表も含め1000字(40字×25行）程度以内＞
①業務の内容
本業務は、別途業務の橋梁定期点検において変状が発見された、長兵衛橋(国道431号)、釜池橋(国道431号)、小犬田橋(国道180号)の3橋について詳細調査を行い、その結果より対策効果・経済性・施工性・耐久性の総合的な見地から補修設計を実施したものである。 特に長兵衛橋は塩害による鋼材腐食が著しく、炭素繊維による耐荷力向上対策を行った。
②高評価の要因（主に長兵衛橋）
・塩害によりＰＣ鋼線の破断が確認された際、早期に耐荷力検討を提案し、遂行できた。
・追加で浮き部分のはつり落としなどの調査を実施し、ＰＣ鋼線が破断した桁を確定した。
・コンクリート中の塩分が多いため、再劣化が生じた場合でも容易に発見できるよう、目視調 査の容易性を考慮した補修工法を提案した。
・補修後の鋼材腐食状況の確認のため、モニタリング手法として分極抵抗法を提案した。
・同路線に同構造の橋梁が多く存在することから、今回のような変状が発生している場合は 注意が必要であることを提案した。
③苦労した点、工夫した点
・桁数が多く、変状部分を全てはつり調査することはできないため、ＰＣ鋼線が破断して いる桁、本数を推定することに苦労した。対応策として外観上の変状程度と破断本数を 比較した資料を作成し、各桁のＰＣ鋼線破断本数を推定した。
・耐荷力検討の基礎となる復元設計を行うにあたり、現況構造を把握する必要があった。 しかし、架設当時の設計図書が残っていなかったため、当時の標準設計資料を入手し、 現地との整合をチェックして構造を推定した。
・厳しい塩害環境であることから補修後の維持管理（点検）が重要であることを報告す るとともに、維持管理の留意点、手法、時期などを提案した。
＊概要書記載上の留意事項
①業務の内容、技術的特徴等を簡潔に記載
②表彰に至る高評価の要因等を簡潔に記載
③業務遂行上、苦労した点や工夫した点等を簡潔に記載
＊発表資料作成上の留意事項
①パワーポイントにて25枚程度以内に簡潔にまとめる
②上記概要書記載事項の留意点に示した、①～③の事項に留意して作成