## Sheet1
「第４回 鳥取県優良業務発表会」 発表概要書
発表内容 | 事例名（業務名） | 県道花口下石見線外（下石見工区）災害防除工事｢測量及び詳細設計業務委託｣（交付金防災）（0県債）
| 業務発注機関名 | 鳥取県 西部総合事務所日野振興センター
発表者 | 所属会社 | サンイン技術コンサルタント株式会社
| 発表者名 | 小田 達也
発表事例の概要 ＜図表も含め1000字(40字×25行）程度以内＞
1.業務の内容 ・業務位置：鳥取県 日野郡 日南町 下石見外（下石見、笠木、上萩山） ・工 期：平成29年1月25日～平成29年11月30日 ・業務概要：県道花口下石見線外（下石見工区）3地区において、災害防除工事(落石対策)を目的に、 現地の地形や落石発生源の規模・制約条件，設計条件を十分に把握した上で、現状に 適合した落石対策施設計画と測量,用地調査測量を実施したものである。 ・工 作 物：落石防護網工(斜面中腹柵)：L=84.0m･･･(上萩山工区) 落石防護柵工(高エネルギー型：H=5.0m)：L=40.0m･･･(笠木工区) 落石防護網工(斜面中腹柵)：L=54.0m･･･(笠木工区) 伏工高強度型ネット：N=4箇所（∑A=459.7㎡）･･･(笠木工区) 2.業務の技術的特徴 ①上萩山工区は、既設対策工として｢ﾎﾟｹｯﾄ式落石防止網｣が施工されていたが、積雪や落石による外的エネルギーにより破損・変位を起しており、機能が著しく低下した状況が確認される区間が存在したため、補修や再構築が必要な範囲と併せた対策工法の検討を実施する必要があった。 ②笠木工区は、上位計画としてH27年度において予備計画ならびに、道路改良計画が実施されており、特に道路計画線形における断面計画と、当該災害防除計画構造物における位置関係、用地買収に関する整合性を十分に把握したうえで、業務を遂行する必要があったことから、問題点等を早期にとりまとめ、打合せを重ねて施設構造を決定した。 3.苦労した点，工夫した点 ①既存施設における損傷状況を短期間で調査・整理したうえで、落石シミュレーションを実施し、原因・対策条件を明確にした。 ②予備調査における落石危険度調査は概略的判定であることから、あらためて現況調査を実施し、落石対策指針に基づいた評価項目に点数評価を組み入れ、危険度ランク評価を行い、対策が必要な対象物を明確にした。 ③基礎地盤面の深度・岩級区分について、簡易貫入試験・ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ試験を実施して決定根拠を明確した。 4.表彰に至る高評価の要因 新たに得た現地調査の情報を，予備計画段階での条件との差異を整理・理解し、対応が必要とされる問題点を一覧表に取りまとめ提示した。また、対策工法の選定においては複数の代替案を検討し、追加買収が伴わず、経済性や施工面に優れた工種を提案すると共に、業務中に生じた疑義等について，速やかに対応～報告することを心掛けた。
＊概要書記載上の留意事項
①業務の内容、技術的特徴等を簡潔に記載
②表彰に至る高評価の要因等を簡潔に記載
③業務遂行上、苦労した点や工夫した点等を簡潔に記載
＊発表資料作成上の留意事項
①パワーポイントにて25枚程度以内に簡潔にまとめる
②上記概要書記載事項の留意点に示した、①～③の事項に留意して作成