## Slide 1: 第4回 鳥取県優良業務発表会
アサヒコンサルタント株式会社
設計部 西尾 尚
江浪谷川砂防新規事業化調査 「測量及び予備設計業務委託」（その2）

## Slide 2: 目次
1.業務の内容
2.業務の技術的特徴
3.表彰に至る高評価の要因
4.苦労した点・工夫した点

## Slide 3: 1.業務の内容

## Slide 4: 1-1.業務位置
業務位置
業務位置
業務位置：八頭郡若桜町吉川

## Slide 5: 1-2.業務内容
業務目的： 本業務は、八頭郡若桜町吉川地内にある江浪
谷川から発生する土石流に対して、住民の生
命・財産並びに公共施設の安全を確保するた
めに、砂防堰堤の予備設計及びこれに伴う測
量を行ったものである。
履行期間：平成28年 6月21日 ～ 平成29年10月31日
業務内容：砂防堰堤配置計画、砂防堰堤予備設計3基、
現地測量A=0.2k㎡、公図調査 A=10万㎡

## Slide 6: 計画概要図
砂防堰堤配置計画
砂防堰堤予備設計
既存予備設計
（平成27年度業務）

## Slide 7: 砂防堰堤一般図
流域Ⅰ 下流堰堤
H=14.0ｍ、L=73.0m
流域Ⅰ 上流堰堤
H=12.0ｍ、L=75.0m
流域Ⅱ 堰堤
H=13.5ｍ、L=127.0m

## Slide 8: 2.業務の技術的特徴

## Slide 9: 2-1.技術的特徴1
3つの河川が合流しており、流域面積、流出土砂量が非常に大きい。
流域面積 A=6.7k㎡
流出土砂量 V=206,500ｍ3

## Slide 10: 流域面積と流出土砂量の例
河川名 | 流域面積（k㎡） | 流出土砂量(m3) | 1k㎡当り流出量
A | 0.14 | 5200 | 37,143
B | 0.70 | 8,600 | 12,286
C | 0.82 | 29,500 | 35,976
D | 0.07 | 1,000 | 14,286
E | 1.88 | 22,000 | 11,702
F | 0.10 | 4,000 | 40,000
G | 0.03 | 2,200 | 73,333
H | 0.04 | 1,000 | 25,000
I | 0.08 | 2,300 | 28,750
流域Ⅰ ヘンブ谷川 | 1.82 | 62,500 | 34,341
流域Ⅱ 吉川川 | 2.27 | 65,000 | 28,634
流域Ⅰ 江浪谷川 | 2.46 | 79,000 | 32,114
全流域 | 6.55 | 206,500 | 31,527

## Slide 11: 2-2.技術的特徴2
平成27年度業務で3渓流6基で計画されているが、用地調査の結果、相続が多数に及ぶ恐れがあり買収困難が予想された。
平成27年度業務では費用対効果が1.01とぎりぎりであり、事業採択されない可能性があった。
公図の一部
平成27年度業務の計画案

## Slide 12: 業務を実施する上での課題
堰堤数の低減
費用対効果1.0以上を確保

## Slide 13: 2-3.検討方法
概略配置計画（1次選定）
堰堤基数低減の検討・・・ハイダム（H>15m)、堆積工等の検討
1次選定採用案について詳細検討
国総研へ確認
配置計画
計画土砂量の見直しに合わせて配置計画の再検討
流域Ⅰ 2基 流域Ⅱ 1基 流域Ⅲ 2基
検討結果
概略配置計画（2次選定）
→計画土砂量の見直し
→基準点間の土砂量の不整合が発覚
解消案を複数提案

## Slide 14: 土砂量の不整合について
計画土砂量は、移動可能土砂量と運搬可能土砂量の少ない方で決定される。
通常は移動可能土砂量が計画土砂量となるが、今回は運搬可能土砂量となる箇所がある。
運搬可能土砂量は流域が大きいほど単位面積当たりの流出量が少なくなる。

## Slide 15: 土砂量の不整合について
計画土砂量検討モデルの例
計画基準点の土砂量で計画ができれば、
大幅なコスト削減が望めるが、基準上OK?
→複数の考え方を提示して国総研に確認
国総研回答
安全性を重視して、堰堤計画地点
での土砂量を採用。

## Slide 16: 概略配置計画
ハイダムは、現道への影響や取得困難地への影響が大きいため不採用
ハイダム検討位置

## Slide 17: 配置計画
堰堤検討位置
配置計画は、整備率が100％以上となるように
以下の堰堤位置の組み合わせを検討した。

## Slide 18: 検討結果
砂防堰堤 6基→5基
総事業費 31.2億円→25.5億円
事業年数 20年
費用対効果 1.01→1.87

## Slide 19: 3.表彰に至る高評価の要因

## Slide 20: 3.表彰に至る高評価の要因（推測）
事業費を大幅に削減できた。
費用対効果が1.0以上となった。
計画土砂量について複数の考え方を提示して国総研に確認（他渓流の資料も作成）
用地調査の結果、1/3000と1/600の公図が重複し登記が困難
→地元聞取、法務局協議資料作成

## Slide 21: 4.苦労した点・工夫した点

## Slide 22: 苦労した点
渓流数が膨大
渓流数 約100渓流
堰堤配置パターンが膨大
検討ケース28ケース+没案

## Slide 23: 工夫した点
整備率、施工スケジュール、概算工事費の整理を行い整備の優先順位を提案

## Slide 24: おわりに
今回の受賞は、発注者をはじめ関係各位のご指導、ご鞭撻のおかげと考えています。
特に国総研との協議や登記困難の問題については、発注者の御尽力のもと、問題を解決していったことが高評価に繋がったと考えております。
この場をお借りして、お礼申し上げます。
ご清聴ありがとうございました。